TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru elaborarea documentației tehnice de proiectare

Centrală fotovoltaică 150 kW la sol + Post de transformare nou

Clusterul amalgamat Sculeni - Taxobeni | r. Ungheni / Fălești

SALAR International - Suport pentru amalgamarea voluntară

Invitație la depunerea ofertei

SALAR International AB (denumit în continuare SALAR International) invită compania dumneavoastră să depună o ofertă pentru prestarea serviciilor descrise în prezentul document, în cadrul unui proiect implementat de SALAR International în Republica Moldova, finanțat de Suedia.

SALAR International implementează proiectul PACE Local (Local Public Administration, Citizen Engagement), un proiect de patru ani (2025-2029) care sprijină consolidarea guvernanței locale în Republica Moldova. Obiectivul general al proiectului este consolidarea autorităților publice locale în cadrul unui sistem de guvernanță locală îmbunătățit, în vederea îmbunătățirii prestării serviciilor publice în conformitate cu parcursul strategic al țării spre aderarea la Uniunea Europeană. Proiectul acoperă sprijinul acordat administrației centrale, suportul tematic pentru clustere de autorități publice locale și participarea locală în procesul de aderare la UE.

1. Context și justificare

Prezentul document stabilește Termenii de Referință (ToR) pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de proiectare în cadrul Proiectului SALAR International de suport pentru amalgamarea voluntară a clusterului Sculeni - Taxobeni, raionul Ungheni / Fălești, Republica Moldova. Contractul este trilateral: Prestator, Investitor (SALAR International) și Beneficiar (autoritatea publică locală). Clientul finanțator este Sida, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională.

UAT-urile membre - Sculeni (Gherman, Blondesți, Floreni) și Taxobeni (Hrubna Nouă, Vrănești) - intenționează instalarea unei centrale fotovoltaice de 150 kW la sol, pentru reducerea cheltuielilor bugetare cu energia electrică ale întregului cluster prin aplicarea regimului de compensare a energiei (net metering). Cheltuielile cu energia electrică în luna de vârf (ianuarie) depășesc 100.000 MDL (~5.500 EUR). Documentația tehnică rezultată va constitui baza pentru lansarea procedurii competitive de achiziție a lucrărilor de execuție.

2. Obiectivul contractului

Elaborarea documentației tehnice complete pentru o centrală fotovoltaică de 150 kW la sol, incluzând: studiu de fezabilitate tehnico-economică, proiect tehnic (PT), PT pentru postul de transformare nou, devize de cheltuieli (formularele 1, 3, 5, 7), caiet de sarcini, memoriu tehnic, plan O&M, împrejmuire perimetrală, iluminat exterior și sistem de supraveghere video (CCTV).

3. Sfera serviciilor incluse și excluse

Tabelul de mai jos delimitează explicit serviciile incluse în valoarea contractului de cele excluse:

| INCLUS în scopul contractului | EXCLUS din scopul contractului |
| --- | --- |
| Studiu de fezabilitate tehnico-economică (SFE): dimensionare 150 kW, soluție PT nou, calcul randament, recuperare investiție | Execuția efectivă a lucrărilor de construcție-montaj |
| Elaborarea proiectului tehnic (PT Faza I și II), inclusiv PT pentru postul de transformare nou | Achiziția și livrarea echipamentelor, panourilor, invertoarelor sau materialelor |
| Devize de cheltuieli conform formularelor 1, 3, 5 și 7: centrală PV + PT + împrejmuire + CCTV + iluminat | Ridicări topografice specializate (dacă nu sunt incluse explicit) |
| Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor | Servicii notariale sau de înregistrare cadastrală |
| Memoriu tehnic justificativ (incl. calcule producție anuală, perioadă de recuperare, alegere panouri) | Derularea procedurii competitive de achiziție a lucrărilor de execuție |
| Plan de operare și mentenanță (O&M) post-instalare | Baterii de stocare (nu fac parte din sistemul proiectat în această fază) |
| Vizită obligatorie la amplasament (min. 1, inclusiv documentare cu drone) |  |
| Suport la obținerea avizelor: certificat de urbanism, mediu, pompieri, ISC, notificare ANRE |  |
| Revizii ale documentației: max. 2 runde per livrabil, fără cost adițional |  |
| Predare dosar tehnic complet: tipărit (3 ex.) + electronic (PDF + editabil) |  |

4. Descrierea obiectului și specificații tehnice

4.1 Parametrii tehnici principali

Parametrii tehnici ai centralei fotovoltaice la sol:

| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Putere instalată | 150 kW | Amplasare | La sol (teren extravilan) | Confirmat |
| Operator distribuție | FEE-Nord | Tip sistem | On-grid, fără baterii de stocare |  |
| Aviz racordare valabil până la | 05.08.2026 | Regim de operare | Net metering (compensare), valabil în RM cel puțin până în 2027 | Termen scurt! |
| Nr. cadastral teren | 92632080370 | Suprafață disponibilă | 13,4 ha | Fără obstacole |
| Amplasament | Lângă traseul național R16 Bălți-Sculeni | Post de transformare (PT) | PT nou necesar (inclus în proiect) | Cost semnificativ |
| Tip panouri recomandate | Monocristaline (≥600-700 W/panou) | Împrejmuire + CCTV + iluminat | Obligatoriu |  |

4.2 Obiectele publice Beneficiare

Centrala fotovoltaică de 150 kW va deservi, prin regim de compensare / autoconsum, următoarele categorii de obiecte publice:

| Nr. | Categorie obiecte Beneficiare | Detalii |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iluminat stradal | 4 sate, acoperire ~98% |
| 2 | Instituții de educație timpurie | 4 instituții |
| 3 | Case de cultură | 4 case de cultură |
| 4 | Biblioteci | 3 biblioteci |
| 5 | Stație de epurare a apelor | 1 stație |
| 6 | Sediul primăriei | 1 sediu |
| 7 | Instituții post-amalgamare (estimativ) | Pe baza listei NLC furnizate de Beneficiar în termen de 5 zile de la semnare |

Lista completă a NLC-urilor și puterile contractate aferente vor fi furnizate de Beneficiar în termen de 5 zile de la semnarea contractului. Proiectantul va verifica compatibilitatea puterii centralei cu necesarul agregat al NLC-urilor din listă.

4.3 Specificații tehnice obligatorii

- Putere instalată: 150 kW, conformă avizului de racordare FEE-Nord

- Amplasament: teren cadastral 92632080370, 13,4 ha disponibili, liber de obstacole, lângă drumul național R16 Bălți-Sculeni

- Avizul de racordare este valabil până la 05.08.2026. Prestatorul va urgenta elaborarea PT și va propune un calendar care să asigure depunerea documentației complete la FEE-Nord cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea avizului. Nerespectarea termenului avizului din motive imputabile Prestatorului constituie neconformitate contractuală gravă.

- Post de transformare (PT) nou - necesar și inclus în proiect; experiența în PT nou este cerință de calificare obligatorie

- Sistem on-grid, fără baterii de stocare în această fază; compatibil cu cerințele tehnice aplicabile

- Regim de operare: compensare energetică (net metering) compatibil cu reglementările FEE-Nord / ANRE în vigoare la data elabării proiectului

- Panouri solare monocristaline recomandate (≥600-700 W/panou); alegerea finală motivată tehnic în memoriu

- Protecție contra trăsnetului și sistem de împământare (obligatoriu)

- Sistem de monitorizare inteligentă la distanță (obligatoriu pentru centrale fotovoltaice >100 kW)

- Împrejmuire perimetrală a amplasamentului (obligatorie)

- Iluminat exterior al amplasamentului - inclus în proiect

- Sistem de supraveghere video (CCTV) al amplasamentului - inclus în proiect

5. Cerințe tehnice generale obligatorii

- Conformitate cu normele tehnice aplicabile

- Devize elaborate obligatoriu conform formularelor 1, 3, 5 și 7

- Documentația acoperă integral: centrala PV 150 kW + PT nou + împrejmuire + iluminat exterior + CCTV + monitorizare

- Memoriu tehnic include obligatoriu: calcule de producție anuală, perioadă de recuperare a investiției, analiză comparativă tipuri panouri

- Documentație predată tipărit (3 exemplare) + electronic (PDF + format editabil)

6. Livrabile obligatorii

Prestatorul va propune propriul calendar de execuție în propunerea tehnică, cu respectarea termenului maxim indicat la Secțiunea 8. Următoarele livrabile constituie documentele obligatorii ce trebuie predate la finalizarea contractului:

- Studiu de fezabilitate tehnico-economică: dimensionare 150 kW, soluție PT nou, calcul randament, recuperare investiție

- Proiect tehnic complet (PT Faza I + II): scheme electrice, structură de susținere, împrejmuire, iluminat exterior, CCTV, monitorizare

- PT pentru postul de transformare nou: planuri de situație, schemă electrică de principiu, detalii execuție

- Devize de cheltuieli conform formularelor 1, 3, 5 și 7 (centrală PV + PT + împrejmuire + CCTV + iluminat)

- Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor; memoriu tehnic justificativ

- Plan O&M post-instalare; suport obținere avize: CU, mediu, pompieri, ISC, notificare ANRE

- Raport final și dosarul tehnic complet predat Beneficiarului: tipărit (3 ex.) + electronic (PDF + editabil)

Notă: Beneficiarul dispune de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului final pentru a transmite observații în scris. Prestatorul integrează observațiile și retransmite versiunea revizuită în 7 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare (maximum 2 runde).

7. Cerințe de calificare față de ofertanți

Cerințele de mai jos sunt evaluate pe baza principiului ADMIS / RESPINS. Numai ofertanții care îndeplinesc toate cerințele sunt admiși la etapa de evaluare tehnică și financiară.

| Cerință de calificare | Criteriu | Documente doveditoare |
| --- | --- | --- |
| Licență de activitate valabilă pentru proiectarea instalațiilor electrice (ANRE sau ISC) | ADMIS / RESPINS | Copie licență / certificat valabil |
| Autorizație ANRE pentru proiectarea sistemelor fotovoltaice >100 kW | ADMIS / RESPINS | Certificat / autorizație ANRE valabilă |
| Calificarea profesională a personalului cheie: studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED) / studii profesional tehnice postsecundare și postsecundare nonterțiare / studii profesional tehnice cu programe combinate / studii profesional tehnice secundare în domeniul electroenergetic (inginer-electric sau electromecanic, tehnic-electric, tehnic-electromecanic, electromontor sau electromecanic) | ADMIS / RESPINS | CV-uri și copii ale diplomelor / certificatelor de calificare |
| Experiență în proiectarea posturilor de transformare (PT) noi: minimum 1 contract finalizat în ultimii 5 ani | ADMIS / RESPINS | Referință cu beneficiar, valoare, dată; copie PV recepție sau extras contract |
| Experiență similară: minimum 2 contracte de proiectare PV la sol (≥50 kW) finalizate în ultimii 5 ani | ADMIS / RESPINS | Listă de referințe cu beneficiari, valori, date + copii PV de recepție sau extrase contract |
| Personal calificat: minimum 2 ingineri energetici cu drept de semnătură și experiență documentată în sisteme >100 kW | ADMIS / RESPINS | CV-uri + copii certificate de atestare ANRE valabile |
| Capacitate financiară: cifră de afaceri medie anuală ≥ 25.000 EUR în ultimii 3 ani | ADMIS / RESPINS | Bilanțuri contabile pentru ultimii 3 ani |
| Eligibilitate: absența conflictelor de interese, a fraudei, corupției, excluderilor anterioare sau abaterilor profesionale grave | ADMIS / RESPINS | Declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată |

8. Termenul de execuție

Termenul maxim de livrare a dosarului tehnic complet este de 55 de zile calendaristice de la data semnării contractului. Ofertanții pot propune un termen mai scurt, cu condiția că acesta este realist și justificat în propunerea tehnică (grafic Gantt cu jaloane, resurse alocate, măsuri de gestionare a riscurilor). Termenul propus este evaluat ca parte din grila de evaluare tehnică.

Atenție: avizul de racordare FEE-Nord expiră la 05.08.2026. Prestatorul include în planul de lucru verificarea și respectarea acestui termen critic. Documentația PT va fi transmisă la FEE-Nord imediat după elaborare, fără a aștepta acceptarea finală de către Beneficiar, pentru a proteja valabilitatea avizului.

9. Procedura de achiziție

- Procedură: Procedură competitivă de achiziție, conform principiilor de transparență, concurență și tratament egal al ofertanților

- Oferte în limba română; prețul ofertei în EUR fără TVA; valoarea contractului: fără limită indicată

- Valabilitate oferte: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere

10. Criterii de evaluare - 70% tehnică / 30% financiară

Etapa de calificare (Secțiunea 7) este separată de etapa de evaluare. Numai ofertanții calificați sunt evaluați prin grila de mai jos. Punctaj minim tehnic pentru accedere la evaluarea financiară: 35 de puncte.

| Criteriu de evaluare | Pct. max. | Metodă de punctare obiectivă |
| --- | --- | --- |
| A. OFERTĂ TEHNICĂ — 70 pct. |  |  |
| A1. Metodologie și soluție tehnică pentru 150 kW la sol | 10 | Excelentă: soluție inovatoare, dimensionare completă PT, împrejmuire, CCTV, monitorizare, abordare risc aviz = 10 pct. Bună: conformă, fără elemente distinctive = 7 pct. Suficientă: lacune minore = 3 pct. Insuficientă = 0 pct. |
| A2. Experiență similară: contracte de proiectare PV la sol (≥50 kW) finalizate în ultimii 5 ani | 20 | 2 contracte (minimul de calificare) = 5 pct. 3 contracte = 10 pct. 4 contracte = 15 pct. 5+ contracte = 20 pct. |
| A3. Componența echipei și experiența relevantă | 15 | Nivelul 1: inginer energetic cu minimum 3 ani experiență relevantă = 5 pct. Nivelul 2: inginer energetic + electrician autorizat ANRE gradul 4 = 10 pct. Nivelul 3: inginer energetic + electrician autorizat ANRE gradul 4 + auditor energetic cu minimum 3 ani experiență = 15 pct. (Punctaj calculat pe baza CV-urilor și certificărilor prezentate) |
| A4. Capacitate de ridicare topografică și documentare a amplasamentului | 10 | BASIC: ridicare clasică (stație totală + GPS RTK), precizie ±3-5 cm, plan topografic și puncte de teren = 3 pct. INTERMEDIAR: fotogrammetrie cu dronă, precizie ±3-10 cm, ortofoto + MDT + plan topo derivat = 7 pct. AVANSAT: dronă + LiDAR / scanare 3D + validare RTK / stație totală, precizie ±1-3 cm, ortofoto HR + MDS/MDT + nor de puncte + plan topo complet = 10 pct. |
| A5. Termenul de execuție propus (termenul maxim: 55 zile calendaristice) | 15 | Propune 55 de zile = 5 pct. Propune 45 de zile = 10 pct. Propune ≤35 de zile, justificat realist, cu resurse clar planificate = 15 pct. |
| B. OFERTĂ FINANCIARĂ — 30 pct. |  |  |
| B1. Prețul total al ofertei (EUR, fără TVA) | 30 | P_fin = (Preț_min / Preț_ofertă) x 30 Câștigă oferta cu cel mai mare scor cumulativ (A+B). La egalitate de punctaj total, avantajul revine ofertei cu scor tehnic (A) mai mare. |
| TOTAL — 100 pct. |  |  |

11. Condiții contractuale

Contractul este trilateral și se semnează de către Prestator, Investitor (SALAR International) și Beneficiar (autoritatea publică locală). Documentația elaborată în cadrul acestui contract este destinată Beneficiarului, în conformitate cu obiectivele Proiectului PACE Local, finanțat de Sida (Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională).

11.1 Proprietatea asupra bunurilor și documentelor

Toate echipamentele, bunurile și materialele achiziționate în cadrul acestui contract rămân proprietatea Clientului (Sida) până la transferul formal către Beneficiar. Prestatorul este responsabil de transportul, livrarea și instalarea echipamentelor, după caz. Beneficiarul primește bunurile / serviciile la data acceptării formale și devine responsabil de operare și întreținere după transfer. Documentația tehnică elaborată de Prestator devine proprietatea Beneficiarului după acceptarea scrisă și plata integrală.

11.2 Durata contractului

Durata contractului este de maximum 55 de zile calendaristice de la data semnării de către toate părțile. Prestatorul poate propune o durată mai scurtă, cu condiția că aceasta este realistică și justificată în propunerea tehnică. Durata propusă este evaluată în cadrul criteriilor de evaluare tehnică.

11.3 Modalitate de plată

Plata se efectuează integral (unica tranșă) de către Investitor în termen de 20 de zile lucrătoare de la acceptarea scrisă a raportului final și a dosarului tehnic complet de către Beneficiar. Nu sunt prevăzute plăți intermediare. Acceptarea scrisă de către Beneficiar este condiția unică și suficientă pentru declanșarea obligației de plată. Beneficiarul nu poate refuza acceptarea fără motive documentate în scris.

11.4 Obligația de revizuire

Beneficiarul dispune de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației finale pentru a transmite observații în scris. Prestatorul integrează observațiile și retransmite versiunea revizuită în termen de 7 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare (maximum 2 runde de revizii). Investitorul coordonează procesul de acceptare și se asigură că termenele sunt respectate.

11.5 Penalizări de întârziere

11.5.1 Întârzieri imputabile Prestatorului: 0,1% din valoarea contractului per zi calendaristică de întârziere, fără somație prealabilă. Penalizările totale nu pot depăși 10% din valoarea contractului. Depășirea pragului de 10% conferă Investitorului dreptul de a rezilia contractul.

11.5.2 Întârzieri cauzate de terți sau Beneficiar: Prestatorul notifică în scris în termen de 3 zile lucrătoare; termenul contractual se prelungește corespunzător, fără penalizări.

11.6 Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil, insurmontabil și exterior controlului părților. Notificare scrisă obligatorie în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, cu documente doveditoare. Dacă evenimentul depășește 30 de zile calendaristice, oricare parte poate rezilia contractul fără penalizări.

11.7 Reziliere

Investitorul poate rezilia contractul prin notificare scrisă cu preaviz de 15 zile calendaristice în caz de nerespectare repetată a obligațiilor de către Prestator sau depășire a pragului de penalizări de 10%. Se plătesc livrabilele acceptate în scris până la data rezilierii.

11.8 Drepturi de proprietate intelectuală

Toată documentația elaborată în cadrul contractului devine proprietatea exclusivă a Beneficiarului la data plății integrale, în conformitate cu clauza de proprietate de la secțiunea 11.1. Prestatorul cedează toate drepturile patrimoniale de autor către Beneficiar.

11.9 Legislație aplicabilă și litigii

Contractul este guvernat de dreptul aplicabil. Orice litigiu rezultat din sau în legătură cu prezentul contract se soluționează pe cale amiabilă; în caz contrar, acesta va fi deferit instanțelor competente din Suedia.

12. Documente ce urmează a fi depuse de ofertanți

Oferta completă va cuprinde următoarele documente, organizate în dosare separate conform structurii de mai jos. Lipsa oricărui document marcat "Obligatoriu" atrage descalificarea ofertantului.

| Ref. | Document / Cerință | Obligatoriu | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| A — DOSARUL ADMINISTRATIV |  |  |  |
| A1 | Profil de companie: descriere scurtă a organizației, domenii de activitate, capacitate operațională | Obligatoriu | Max. 2 pagini |
| A2 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 6 luni) | Obligatoriu | Copie legalizată sau electronic oficial |
| A3 | Copie a licenței de activitate valabile pentru proiectarea instalațiilor electrice (ANRE sau ISC) | Obligatoriu | Valabilă la data depunerii |
| A4 | Copii ale certificatelor / autorizațiilor tehnice relevante (ANRE, ISC sau echivalent), inclusiv autorizație ANRE pentru sisteme >100 kW | Obligatoriu | Per fiecare autorizație deținută |
| A5 | Declarație de eligibilitate: absența conflictelor de interese, a fraudei, corupției, excluderilor anterioare sau abaterilor profesionale grave | Obligatoriu | Semnat și ștampilat; formular propriu |
| A6 | Situații financiare / bilanțuri contabile pentru ultimii 3 ani fiscali | Obligatoriu | Copii certificate de contabil |
| B — CALIFICARE TEHNICĂ |  |  |  |
| B1 | Listă de referințe: contracte de proiectare PV la sol (≥50 kW) finalizate în ultimii 5 ani (minimum 2) | Obligatoriu | Include beneficiar, valoare, perioadă, scurtă descriere a scopului |
| B2 | Referință pentru proiectarea unui post de transformare (PT) nou (minimum 1 contract finalizat în ultimii 5 ani) | Obligatoriu | PV de recepție sau extras contract cu beneficiar și valoare |
| B3 | Documente doveditoare pentru fiecare referință: procese-verbale de recepție, extrase de contract sau scrisori de confirmare de la beneficiar | Obligatoriu | Minim 1 document per referință listată |
| B4 | CV-uri ale experților cheie produși (cel puțin 2 ingineri energetici cu experiență documentată în sisteme >100 kW) | Obligatoriu | Format Europass sau echivalent; semnat de titular |
| B5 | Copii ale certificatelor de atestare ANRE sau ISC valabile pentru fiecare expert propus | Obligatoriu | Valabile la data depunerii |
| B6 | Declarație privind echipamentele tehnice disponibile pentru ridicări de teren, inclusiv drone și echipamente specializate | Obligatoriu | Specificare tipuri, caracteristici, disponibilitate |
| C — PROPUNERE TEHNICĂ |  |  |  |
| C1 | Metodologie și abordare tehnică: dimensionare 150 kW, soluție PT nou, împrejmuire, CCTV, monitorizare, abordare risc aviz | Obligatoriu | Document structurat |
| C2 | Plan de lucru propus de Prestator: grafic Gantt, jaloane, resurse, respectând termenul maxim indicat în ToR | Obligatoriu | Format editabil (Excel) + PDF |
| C3 | Registru de riscuri identificate și măsuri de atenuare propuse (minimum 5 riscuri) | Obligatoriu | Tabel detaliat |
| C4 | Documente tehnice suplimentare relevante pentru evaluare (dacă există) | Opțional | Studii anterioare, metodologii de teren, rapoarte similare |
| D — OFERTĂ FINANCIARĂ (ANEXA 1) |  |  |  |
| D1 | Formular de ofertă financiară completat (Anexa 1 la prezentul ToR) | Obligatoriu | Original semnat și ștampilat; preț în EUR fără TVA |

Anexa 1 - Formular de ofertă financiară

Ofertanții vor completa și depune originalul semnat al formularului de mai jos. Prețul se exprimă exclusiv în EUR fără TVA. Nu se acceptă oferte cu prețuri condiționate sau cu rezerve. Prețul include toate costurile necesare pentru livrarea integrală a serviciilor descrise în ToR.

| I. DATE COMPANIE / PRESTATOR |  |
| --- | --- |
| Denumirea companiei: | ........................... |
| Nr. înregistrare (IDNO): | ........................... |
| Adresă juridică: | ........................... |
| Persoană de contact: | ........................... |
| Telefon / E-mail: | ........................... |
| Cont bancar (IBAN): | ........................... |
| II. PREȚURILE OFERTEI (EUR FĂRĂ TVA) |  |
| Prețul se exprimă în EUR fără TVA și include toate costurile necesare pentru livrarea completă a serviciilor descrise în ToR. |  |
| Descriere | EUR fără TVA |
| Prețul total al contractului (toate serviciile incluse în ToR) | ............... |
| din care: studiu de fezabilitate + proiect tehnic (PT Faza I și II) | ............... |
| din care: devize + caiet de sarcini + memoriu tehnic | ............... |
| din care: PT pentru post de transformare nou | ............... |
| din care: suport la obținerea avizelor + plan O&M + predare dosar | ............... |
| Prestatorul confirmă că prețul total de mai sus acoperă integral toate livrabilele descrise în prezentul ToR, fără costuri adiționale ascunse. |  |
| III. VALABILITATE ŞI ANGAJAMENT |  |
| Valabilitate ofertă: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere Prestatorul confirmă că: (a) prețul este ferm și nu va fi modificat pe durata valabilității; (b) prețul acoperă integral toate serviciile descrise în ToR, fără costuri ascunse; (c) a acceptat integral condițiile din ToR. |  |
| IV. SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ |  |
| Numele și funcția reprezentantului autorizat: | ........................... |
| Data: | ........................... |
| Semnătura: | ........................... |
| Tampila companiei: | ........................... |

13. Documente puse la dispoziția Prestatorului

- Avizul de racordare FEE-Nord pentru 150 kW; extras cadastral și plan geometric (nr. 92632080370)

- Facturile de energie electrică pe ultimele 12 luni; lista NLC-urilor (furnizată în 5 zile de la semnare)

- Acces la amplasament; date de contact FEE-Nord pentru coordonare tehnică